|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Тульской области от 25 мая 2015 года № 149-3 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий избирательной комиссии Тульской области по подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных на 13 сентября 2015 года выборах в представительные органы муниципальных образований (далее - выборы) | По мере назначения | Н.М. Климов, организационно-методический отдел, информационный центр |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Тульской области | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Н.М. Климов, члены избирательной комиссии Тульской области, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в соответствующие территориальные избирательные комиссии | Весь период | А.Н. Машков, члены избирательной комиссии Тульской области, отдел правового обеспечения |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.Н. Машков, члены избирательной комиссии Тульской области, отдел правового обеспечения |
| 1.5. | Заслушивание на заседании избирательной комиссии Тульской области председателей территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия избирательных комиссий муниципальных образований | Август 2015 г. | Н.М. Климов, члены избирательной комиссии Тульской области, организационно-методический отдел |
| 1.6. | Контроль за выделением территориальным избирательным комиссиям финансовых средств из местных бюджетов на подготовку и проведение выборов | Июнь-июль 2015 г. | Н.М. Климов, отдел планирования, финансирования, бюджетного учета и отчетности |
| 1.7. | Анализ выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | Июль-сентябрь 2015 г. | Н.М. Климов, организационно-методический отдел, информационный центр |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной и организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание помощи нижестоящим избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015 года | Весь период | А.Н. Машков, Н.М. Климов, члены избирательной комиссии Тульской области, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.2. | Оказание помощи нижестоящим избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | А.Н. Машков, отдел правового обеспечения |
| 2.3. | Оказание помощи нижестоящим избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Н.М. Климов, члены избирательной комиссии Тульской области, пресс-служба |
| 2.4. | Оказание помощи нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | А.Н. Машков, отдел правового обеспечения |
| 2.5. | Оказание методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Н.М. Климов, организационно-методический отдел |
| 2.6. | Оказание помощи нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Н.М. Климов, отдел материально-технического обеспечения |
| 2.7. | Оказание помощи нижестоящим избирательным комиссиям при возникновении судебных споров | Весь период | А.Н. Машков, отдел правового обеспечения |
| 2.8. | Обеспечение подготовки и использования регионального фрагмента ГАС «Выборы» в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | А.Н. Машков, информационный центр |
| 2.9. | Проведение семинаров-совещаний (в т.ч. селекторных) с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов | Июнь-сентябрь 2015 г. | Н.М. Климов, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.10. | Оказание методической помощи в разработке смет расходов на подготовку и проведение выборов | Июнь-июль 2015 г. | Н.М. Климов, отдел планирования, финансирования, бюджетного учета и отчетности |
| 2.11. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах | Июль-сентябрь 2015 г. | А.Н. Машков, отдел правового обеспечения |
| 2.12. | Выезды членов избирательной комиссии и работников аппарата избирательной комиссии Тульской области в нижестоящие избирательные комиссии с целью оказания методической помощи | По мере необходимости | С.Ю. Костенко, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.13. | Участие в обучающих семинарах с участковыми избирательными комиссиями | По мере необходимости | Н.М. Климов, руководители структурных подразделений (по направлениям деятельности) |
| 2.14. | Анализ информации, поступающей из территориальных избирательных комиссий, о ходе ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса | Август-сентябрь 2015 г. (еженедельно) | А.Н. Машков, отдел правового обеспечения |
| - Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и размещение информации о ходе выборов, работе именных избирательных участков и предварительных итогах выборов в день голосования на сайте избирательной комиссии Тульской области в сети Интернет | Весь период | Н.М. Климов, пресс-служба, информационный центр |
| 3.2. | Мониторинг материалов о выборах, размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет | Весь период | пресс-служба |
| 3.3. | Подготовка и проведение пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий по вопросам подготовки и проведения выборов | По мере необходимости | С.Ю. Костенко, пресс-служба |
| - Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14-15 сентября 2015 г. | Н.М. Климов, организационно-методический отдел, информационный центр |
| 4.2. | Рассмотрение на заседании избирательной комиссии Тульской области вопроса об итогах выборов 13 сентября 2015 года | Сентябрь 2015 г. | Н.М. Климов, организационно-методический отдел, информационный центр |